## Лист1
Этап №1 Подбор помещения | Ответственный | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя | 9 неделя | 10 неделя
Подбор и оценка торговых площадей. Сбор информации о помещениях. | Партнёр/Франчайзер
Переговоры с арендодателем,согласование арендной ставки. | Партнер/Франчайзер
Подписание договора аренды | Партнёр
Подписание лицензионного договора | Партнёр/Франчайзер
Подписание договора поставки | Партнёр/Франчайзер
Оплата ассортимента | Партнер
Отправка данных по помещению | Партнёр
Платежи по договору аренды (согласно условиям договора) | Партнёр
Этап №2 Ремонт. Подготовка магазина. | Ответственный | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя
Разработка маркетинговой программы | Партнёр/Франчайзер
Заказ и изготовление "ширмы" на витрину для проведения ремонта | Партнёр
Создание дизайн-проекта магазина | Франчайзер
Согласование дизайн-проекта магазина с арендодателем | Франчайзер
Оплата счётчиков посетителей и средств видеонаблюдения, расходников | Партнёр
Ремонт помещения согласно согласованного дизайн-проекта | Партнёр |  | исходя из состояния помещения
Заказ и оплата торгового оборудования | Партнёр
Заказ и оплата рекламных материалов, вывески. | Партнёр
Изготовление торгового оборудования | Подрядчик
Изготовление элементов входной группы, маркетинговых материалов | Подрядчик
Приобретение дополнительного оборудования (согласно утверждённого перечня) | Партнёр
Монтаж торгового оборудования | Подрядчик
Монтаж вывески | Подрядчик
Монтаж рекламы (витрина, стены) | Партнёр
Отгрузка товара, расходников, счетчиков и камер | Франчайзер
Подбор персонала | Партнёр/Франчайзер
Этап №3 Инспектирование. Обучение. Открытие | Ответственный | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 6 неделя
Проверка готовности торгового помещения | Франчайзер
Настройка программного обеспечения | Франчайзер
Настройка счётчиков посетителей и средств видеонаблюдения | Франчайзер
Обучение персонала | Франчайзер
Расстановка товара | Партнёр/Франчайзер
Подготовка к открытию | Партнёр/Франчайзер
Торжественное открытие магазина | Партнёр/франчайзер
*все действия партнера проходят под контролем управляющей компании франчайзера
**переходы от этапа к этапу возможно после выполнения всех процессов этапа